# Муниципальный контракт № 0176300002220000006

Капитальный ремонт общественной территории МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем,

ул. Седина 12/3

(2-ой этап выполнения работ)

пос. Энем							             «_30___» ______06_______ 2020 г.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» в лице Главы МО Хотко Хизира Нурбиевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Югстройсервис» в лице директора Сизых-Крылова Аркадия Михайловича, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющийся победителем в проведении открытого аукциона в электронной форме ИКЗ 203010700905201070100100250018130243 (протокол заседания комиссии от «16» июня 2020 г., вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной-сметной документацией и Техническим заданием, являющиеся неотъемлемыми частями данного муниципального контракта работы и иные предусмотренные Контрактом мероприятия, указанного в пункте 1.2 Контракта (далее – работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и уплатить определенную Контрактом цену.

1.2. Описание Объекта: Капитальный ремонт общественной территории МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3  (2-ой этап выполнения работ) (далее - благоустройство). Наименование Объекта: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3

    - Место нахождения Объекта (место выполнения работы): МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3.

- Проектная документация. Срок строительства Объекта. График исполнения Контракта

2.1. Объем и содержание работ определены проектно-сметной документацией по Объекту, (далее – Проектная документация Приложение № 1 к Контракту), Техническим заданием Приложение №2   и Контрактом.

2.2. Выполнение работ осуществляется: в течении 20 календарных дней с даты заключения Контракта в соответствии с Графиком выполнения работ.

2.3. Промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов  работ определены графиком выполнения работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 3 к  Контракту), а сроки и размеры оплаты выполненных  работ и иных предусмотренных Контрактом работ (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения Контракта) – определяются графиком оплаты выполненных работ (далее – График оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).

График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.

2.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

2.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. За нарушение Графика исполнения Контракта Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Заказчика.

2.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения работ в соответствии с п.3.7.

- Цена Контракта и порядок оплаты выполненных работ

3.1. Цена Контракта составляет: 5 372 150,25 (Пять миллионов триста семьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей 25 копеек,  в том числе налог на доставленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 % в размере: 895 358,38 (Восемьсот девяносто пять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 38 копеек.

3.2. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

3.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, все налоги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 3.1 Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:

3.3.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность изменения данного условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.3.2. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период благоустройства Объекта, которые влекут уменьшение цены Контракта. В этом случае уменьшение цены Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.4.  Финансирование благоустройства Объекта осуществляется за счет средств: федеральный бюджет Российской Федерации, республиканский бюджет республики Адыгея, бюджет администрации МО «Энемское городское поселение»

3.5.  Валютой долга и валютой платежа Контракта является российский рубль.

3.6. Заказчик производит оплату работ в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ, в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также представленного Исполнителем Заказчику счета-фактуры (для организаций, являющихся плательщиками НДС), товарной накладной, сертификатов качества на оборудование  и счета на оплату, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств.

3.7.  При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком работ Заказчик производит их оплату в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ при наличии документов, предусмотренных пунктом 8.2 Контракта, за исключением случаев, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно.

3.8. Предоставление полного комплекта документов является условием оплаты выполненных работ. При этом непредставление Исполнителем какого-либо из документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы, либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителю, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

3.9. Оплата цены контракта может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штраф, пеня) и рассчитанной в порядке, определенном частью 10 настоящего контракта. При этом Заказчик обязан предварительно направить Исполнителю соответствующее уведомление, в том числе путем направления телеграммы, по электронной почте или с использованием факсимильной связи.

3.10. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

3.11. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Заказчик по настоящему Контракту обязуется:

4.1.1. Не позднее 1 рабочего дня со дня подписания Контракта Сторонами направить Подрядчику акт передачи участка строительства.

4.1.2. В день заключения Контракта передать Подрядчику необходимую для строительства проектную документацию в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.

4.1.3. В срок и в порядке, установленных пунктом 8.3 Контракта, осуществлять приемку выполненных работ (результата работ).

4.1.4. Оплатить работы (результат работ) в сроки, установленные Графиком оплаты выполненных работ, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.5. Во взаимодействии с Подрядчиком обеспечить подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными Проектной документацией, в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ.

4.1.6. Уведомить Подрядчика не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения в письменной форме об отступлениях выполненных работ от утвержденной Проектной документации, которые могут ухудшать качество работ, обнаруженных в ходе осуществления строительного контроля, или об иных недостатках (дефектах), выявленных в ходе строительства Объекта.

4.1.7. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.

4.2.2.	 Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

4.2.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от Проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте.

4.2.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.

4.2.5. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

4.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. Подрядчик по Контракту обязуется:

4.3.1. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанного в п.4.1.1. акта произвести осмотр участка, подписать указанный акт и приступить к благоустройству Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ для начала благоустройства Объекта.

4.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня передачи Заказчиком необходимой для благоустройства рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний к такой документации направить их Заказчику.

4.3.3. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, его приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.3.4. Передать Заказчику выполненные работы (результат работ), передать благоустроенный Объект в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

4.3.5. Обеспечить наличие на строительной площадке Проектной документации, рабочей документации, другой технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ и иной предусмотренной законодательством Российской Федерации документации, а также обеспечить свободный доступ к такой документации Представителям Заказчика.

4.3.6. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний (по запросу).

4.3.7. Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при благоустройстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.3.8. Обеспечить лицу, осуществляющему государственный строительный надзор, представителям саморегулируемой организации, членом которой является Подрядчик, беспрепятственный доступ на строительную площадку для осуществления функций надзора и контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.9. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе благоустройства Объекта по форме, в объеме и в сроки, содержащихся требовании.

4.3.10. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 дней со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.

4.3.11. Передать Заказчику предусмотренную законодательством Российской Федерации исполнительную документацию (с учетом паспортов на оборудование, сертификатов качества на материалы) на выполненные работы.

4.3.12. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента аварии (возникновения угрозы аварии), несчастного случая.

4.3.13. По требованию Заказчика передать ему Проектную документацию, рабочую документацию, а также исполнительную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого требования.

4.3.14. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания Объекта освободить объект от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.

4.3.15. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в случае если документы и материалы, необходимые для исполнения Контракта и (или) подготавливаемых в рамках выполнения Работ по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

4.3.16. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таким обязанностей.

4.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Представители сторон и работники Подрядчика

5.1. Каждая из Сторон в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта (далее – Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей.

Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.

5.2. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

5.3. Представители Заказчика имеют право в общем журнале и специальных журналах, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, информацию о нарушениях требований Проектной документации с указанием сроков их устранения.

5.4. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

5.5. Работники Подрядчика должны соответствовать требованиям, установленным трудовым, градостроительным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим Работы.

6. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг)

6.1. Подрядчик вправе без предварительного согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, в соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием.

6.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.

6.3. Подрядчик обязуется оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

7. Обеспечение благоустройства Объекта материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик осуществляет обеспечение благоустройства Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием.

7.2. Все применяемые для благоустройства Объекта материалы или оборудование согласовываются с Заказчиком и должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке или на иностранном языке с переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц.

Копии сертификатов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 3 (три) календарных дней до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им для благоустройства Объекта материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8. Приемка выполненных работ, приемка Объекта

8.1. Приемка работ по Контракту, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ.

8.2. При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее авторский надзор и строительный контроль от имени Заказчика (при их наличии), об их завершении (далее – уведомление о завершении работ) с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

подписанные  со своей стороны акта  выполненных работ  (форма КС-2)  в отношении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ акты выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также представленного Исполнителем Заказчику счета-фактуры (для организаций, являющихся плательщиками НДС), товарных накладных, сертификатов качеств на поставляемое оборудование  и счетов на оплату.

8.3. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 8.2 Контракта:

осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика;

осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной документации;

подписывает представленные документы о выполненных работах, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

8.4. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления.

8.5. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 8.3 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

8.6. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.

8.7. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний систем и оборудования, акта приемки законченного благоустройства Объекта, сертификатов качества и иных документов предусмотренных действующим законодательством) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика авторский надзор и строительный контроль (при их наличии). Документы, не согласованные с лицами, осуществляющими авторский надзор и строительный контроль от имени Заказчика (при их наличии), и (или) документы, не подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются.

8.8. После завершения благоустройства Объекта Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении благоустройства Объекта и готовности предъявить законченный благоустройства Объект к приемке и передаче его Заказчику (далее – уведомление о завершении благоустройства Объекта) с приложением документов, необходимых для приемки Объекта.

8.9. Подрядчик до направления уведомления о завершении благоустройства Объекта обязан выполнить предусмотренные Проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.

8.10. Заказчик обязан рассмотреть документы, указанные в пункте 8.2; 8.8 Контракта, в порядке, установленном пунктами 8.3 и 8.5 Контракта, и после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний подписать акт приемки законченного благоустройства Объекта.

8.11. После завершения приемки законченного благоустройства Объекта и передачи его Заказчику последний направляет извещение об окончании благоустройства Объекта Заказчику.

8.12. Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора (при наличии), обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия благоустроенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

8.13. В случае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

8.14. До приемки законченного благоустройства Объекта по акту приемки законченного благоустройства Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.

8.15. Объект признается благоустроенным со дня подписания акта приемки законченного благоустройства Объекта Сторонами. Согласно пп.2);3) п.17 ст.51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

- строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

Виды работ по капитальному ремонту общественной территории МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3  (2-ой этап выполнения работ) не являются объектами капитального строительства, соответственно не требуется разрешение на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию.

8.16. Ответственное лицо, осуществляющее контроль за ходом выполнения работ на объекте, со стороны Заказчика - зам. главы администрации МО «Энемское городское поселение» Сихаджок Аслан Даутович.

9. Гарантии качества

9.1. Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы и используемые материалы (оборудование) составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта (актов) о приемке выполненных работ. Подрядчик совместно с Заказчиком определяет процент приживаемости высаженных зелёных насаждений (весенних - осенью, осенних - весной), допустимый процент отпада (не приживаемости) зеленых насаждений не должен превышать 5 % от общего объема высаженных саженцев.

В случае превышения процента отпада зеленых насаждений (не приживаемости) Подрядчик обязан произвести восстановительные посадки зелёных насаждений в замен погибших за свой счёт (посадочный материал за счёт Подрядчика).

9.2. Гарантийный срок распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему контракту. Если в период гарантийного срока обнаружатся брак и дефекты, препятствующие нормальной (полноценной) эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и брака, Заказчик составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Если обнаруженные дефекты не устраняются в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством РФ порядке.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (статьи 34 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

10.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

10.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

10.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

-1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

-5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

-100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.8.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.10. В случае, если при выполнении контракта Исполнитель нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

10.11.Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.

10.12. Применение любой меры ответственности, предусмотренной контрактом, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые контрактом, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в нем характера нарушения и расчета суммы ущерба (неустойки, иных санкций). Направление указанного уведомления является обязательным условием, устанавливающим порядок применения мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа.

10.14. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течении пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5% от цены контракта, 268 607,51 (Двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот семь рублей 51 коп.

11.1.1. Требование обеспечения гарантийных обязательств не установлено.

11.2. Исполнение контракта, гарантийных обязательств (в случае установления заказчиком) могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

11.3. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

11.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

11.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

11.6. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

11.7. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке в соответствии с пп.10.7.1. и 10.7.2. настоящего контракта.

11.7.1. Обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103  Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34  Федерального закона  от 05.04.2013г. №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

11.7.2 Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также приемки заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

11.8. Если Исполнитель предоставил банковскую гарантию для обеспечение исполнения контракта, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп.,10.7, 10.7.1,  10.7.2  настоящего контракта. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.4.1. настоящего контракта.

11.9. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты перечисления денежных средств в полном объеме за фактически исполненные обязательства.

11.10.Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.11. В случае если Исполнитель воспользовался правом, предусмотренным частью 10.10 настоящего раздела, остальные нормы настоящего раздела не применяются.

12. Изменение и прекращение Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30 октября 2020 года, а в части взаимозачетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по  Контракту.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

12.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы  выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

12.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.11.Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения  направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

12.12 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.13.Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.15.Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.16. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Адыгея.

13. Конфиденциальность

13.1. Стороны обязаны обеспечить сохранность  и  конфиденциальность сведений   ограниченного   распространения,   относящихся   к   предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

14. Порядок разрешения споров

Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон.

15. Уступка требований по Контракту

Уступка требований по Контракту не допускается.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

16.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его.

16.3. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 16.2 Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.

16.4. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 14 Контракта.

17. Прочие условия

17.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

17.2. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Контракту ведутся на русском языке.

17.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

17.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

17.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

17.6. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

17.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на которые в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

17.8. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 14 Контракта.

17.9. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1. Проектно-сметная документация;

Приложение № 2 Техническое задание;

Приложение № 3. График выполнения работ;

Приложение № 4. График оплаты выполненных работ.

18. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» ИНН 0107009052/ КПП 010701001 РА, пос. Энем, ул. Чкалова 13 р/с: 40204810803490000034 БИК 047908001 Отделение – НБ Республика Адыгея л/с. 03763001140 ОГРН 1050100647101 ОКТМО 79630157 ОКПО 72622569 ОКАТО 79230557000 admin_mo_egp@mail.ru Глава МО «Энемское городское поселение» _______________ Хотко Х.Н. |  | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтройСервис» ИНН 2309102072/ КПП 230901001 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кавказская, д. 126 р/с: 40702810106500145534 к/с: 30101810900000000181 БИК 044525181 БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Москва ОГРН 1062309026933 ОКТМО 03701000001 ОКПО 96099977 ОКАТО 03401369000 yugstroyservis2006@bk.ru Директор ООО «ЮгСтройСервис» _____________ Сизых – Крылов А. М. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

К муниципальному контракту

№ 0176300002220000006

# от «___» _____________ 2020 г.

Проектная документация (приложена отдельным архивированным файлом в составе документации электронного аукциона). Сметная документация приложена отдельными файлами 3 (три) в формате Еxcel

Приложение №2

К муниципальному контракту

№ 0176300002220000006

от «___»  ___________ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт общественной территории МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3

(2-ой этап выполнения работ)

1. Краткая характеристика объекта: Общественная территория МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республика Адыгея по адресу: пгт. Энем, ул. Седина 12/3 предназначена для создания природно-рекреационного комплекса, который войдет в систему парков,

скверов, аллей пос. Энем, функционально разнообразить, насытить спортивной инфраструктурой, инфраструктурой для проведения этнокультурных мероприятий разных возрастов с возможностью круглогодичного использования.  2-ой этап выполнения работ (благоустройства) включает в себя следующие виды: вырубка, формовочная обрезка деревьев, корчевка пней, земляные работы, озеленение, дополнительная установка МАФ.

2. Сроки выполнения работ: в течении 20 календарных дней с даты заключения Контракта в соответствии с Графиком выполнения работ.  Промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов работ определены графиком выполнения работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 3 к Контракту). Сроки и размеры оплаты выполненных работ, предусмотренных Контрактом (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения Контракта) – определены графиком оплаты выполненных работ (далее – График оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).

График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика | Сроки передачи рабочей документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вырубка, формовочная обрезка деревьев, корчевка пней | С момента заключения контракта в течении 10 календарных дней | В соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием | - | в день заключения Контракта Порубочный талон в день заключения Контракта |
| 2 | МАФ | С момента заключения контракта в течении 10 календарных дней | В соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием | - | в день заключения Контракта |
| 3 | Земляные работы | С момента заключения контракта в течении 10 календарных дней | В соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием | - | в день заключения Контракта |
| 4 | Озеленение | С 01.10.2020г. по 10.10.2020г. | В соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием | - | в день заключения Контракта |

3. Общие требования к выполнению ремонтных работ:

3.1. Работы должны выполняться материалами, инструментами и иным подсобным инвентарем Подрядчика

3.2. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

3.3. Подрядчик обязан содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте, а также организовать своевременную уборку и вывоз образовавшегося мусора.

3.4. Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ, обеспечить сохранность имеющихся подземных и наземных коммуникаций, проводов уличного освещения, малых архитектурных форм и т.д. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью подрядчика.

3.5. Строительные материалы, комплектующие изделия, конструкции, применяемые подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене.

3.6. Объемы, сроки выполнения работ, виды работ и стоимость работ должны соответствовать условиям муниципального контракта и технического задания.

3.7. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.8. В случае несоответствия выполненных работ утвержденным требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны подрядчиком.

3.9. На все установленные спортивные тренажеры  обязательно должен быть сертификат ТР ЕАЭС 042/2017 на  оборудование. Подрядчик обязан предоставить копии сертификатов Заказчику до установки оборудования.

3.10. Все работы должны быть выполнены в соответствии с данным техническим заданием и ПСД по объекту.

3.11. Обеспечить систему видеонаблюдения на объекте в период производства строительно-монтажных работ с последующей возможностью трансляции видеопотока через сеть Интернет в режиме онлайн- требование не установлено.

3.12. Перед началом выполнения работ и проведением монтажа материалы, изделия, оборудование Подрядчик согласовывает с Заказчиком на предмет проверки соответствия техническим характеристикам установленным проектом и Техническим задание.

3.13. В течении 3 (трех) дней с момента подписания контракта  Подрядчик должен за свой счет установить баннера (штендеры), информационный щит размером 1,5х1,5 м  по образцу (рис. 1) с информацией о благоустройстве объекта, подрядной организации, сроках выполнения работ на благоустраиваемом общественном пространстве. Место установки баннера на Объекте согласовать с Заказчиком

Рис. 1. Образец баннера с информацией о благоустройстве объекта, подрядной организации, сроках выполнения работ на благоустраиваемом общественном пространстве.

4. Состав и объемы оказываемых услуг.

| 4.1. Ведомость объема работ: ВЕДОМОСТЬ ОЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-02 |
| --- |
|  | № пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 2 3 4 5 Раздел 1. 1 Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м шт 39 2 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см 100 шт 0,34 3 Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) 100 шт 0,34 4 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 25,19 5 Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 35 км I класс груза 1 т груза 25,19 4.2. Ведомость объема работ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-05-05 № пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 2 3 4 5 Раздел 1. МАФ 1 Установка мелких конструкций (малых архитектурных форм.) массой до 0,5 т 100 шт 0,04 Раздел 2. 2 Уличный тренажер детский "Вертикальная тяга" 28490/1,2/4,12 шт 1 3 Уличный тренажер детский "Эллиптический" 26590/1,2/4,12 шт 1 4 Уличный тренажер детский "Шаговый" 23890/1,2/4,12 шт 1 5 Уличный тренажер детский "Жим ногами" 21990/1,2/4,12 шт 1 4.3. Ведомость объема работ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-07-07 № пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 2 3 4 5 Раздел 1. Озеленение 1 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м 10 шт 59,3 2 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 100 м2 64,17 3 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 64,17 Раздел 2. 4 Береза бородавчатая (повислая, плакучая) шт 46 5 Бирючина обыкновенная шт 82 6 Ель колючая шт 15 7 Клен шт 45 8 Можжевельник чешуйчатый, бонсай шт 120 9 Пихта одноцветная шт 39 10 Роза штамбовая шт 88 11 Сосна крымская шт 27 12 Туя гигантская шт 31 13 Туя западная шт 100 14 Семена газонных трав кг 128,34 |

5. Требования к качеству и контролю за оказанием услуг (раздел используется в случае, если ранее требования по качеству не были описаны в предыдущих разделах).

Работы должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, имуществу физических и юридических лиц.

Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно и в соответствии с требованиями:

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;

- ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;

- СНиП 21-01-1997 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ (Утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153).

-Нормативно-производственный регламент «Содержание озелененных территорий» (разработанным ФГУП АКХ им. К.Д. Памфилова, утвержденным Госстроем РФ от 10.12.1999г. № 145).

-«Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требованием к производству данного вида работ» М. 2005г. ГУП Академия им. К.Д. Панфилова (рекомендованные).

-«Правил благоустройства территории муниципального образования «Энемское городское поселение» от 30.11.2017г. Решение СНД МО «Энемское городское поселение» №4-4

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-- РД 10-198-98 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)», утвержденная постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 апреля 1998 г. №21.

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;

На объекте должен постоянно присутствовать ответственный представитель. Качество оказанных услуг принимается ответственным лицом от заказчика и ответственным менеджером от исполнителя. Контроль осуществляют заказчик либо лица, назначенные им, в течение рабочего дня с 08:00 до 18:00 часов.

Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ на объекте и прилегающей территории, безопасность труда в течение выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2", СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство".

Подрядчик обязан произвести ограждение места временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

В случае нарушения целостности прилегающих к объекту растительного слоя газонов подрядчик исправляет дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Подрядчик в случае нарушения существующих элементов благоустройства или уничтожения зелёных насаждений на прилегающей территории к месту выполнения работ обязан безвозмездно восстановить их.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с заказчиком.

При выявлении в процессе выполнения работ неучтенных при заключении настоящего контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы на условиях настоящего контракта, по согласованию с Заказчиком, в соответствии с действующим законодательством.

При завозе земляной смеси (чернозема), необходимой для высадки зелёных насаждений, Подрядчик обязан предусмотреть складирование её на подстилающий материал. Лишнюю земляную смесь и материалы необходимо в течении трех суток вывезти с объекта.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика

Объёмы работ, используемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям проектной документации, технического задания и сметы.

Подрядчик должен выполнять все работы с использованием технически исправных машин и механизмов, оборудования, инструмента.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды, объемы работ, оборудование и посадочные материалы, указанные в техническом задании. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий по контракту.

Подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В случае повреждения подземных коммуникаций в местах производства работ Подрядчик восстанавливает их за свой счет.

При выполнении работ Подрядчик обязан проводить фотофиксацию места производства работ с последующей передачей фотоматериалов Заказчику.

Подрядчик гарантирует:

1) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

2) качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и регламентами;

3) своевременное устранение неполадок, дефектов, недоделок, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счёт и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки;

4) функционирование объекта, при его нормальной эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Работы по обрезке, валке аварийно-опасных и сухостойных деревьев включают: обрезку ветвей с автовышки, разделку на кряжи, укладку в штабель, подбор мелких веток граблями в радиусе 5-7 м и  вывоза  отходов в течение одного дня  с момента окончания работ на объекте на санкционированное место складирования отходов для дальнейшей утилизации на полигон ТКО

При выполнении работ по обрезке деревьев Подрядчик обязан обеспечить ограждение зоны производства работ, высоту обрезки деревьев согласовать с Заказчиком, срезы на деревьях замазывать садовой замазкой.

Ежедневно Исполнитель предоставляет Заказчику данные об объемах переработанных и вывезенных веток, сучьев и т.п.

При выполнении работ не допускать сжигание, складывание в неустановленные места отходов.

При проведении обрезки деревьев вблизи линий электропередачи, связи, контактной сети Подрядчик обязан согласовать выполнение работ у представителя балансодержателя данных инженерных коммуникаций до их начала. В случаях необходимости отключения и демонтажа воздушных линий электроснабжения и связи, Подрядчик самостоятельно подает заявки службам на выполнение работ. Отключение существующих инженерных сетей или отдельных участков производится только по предварительному уведомлению Заказчика. Все расходы по отключению и подключению инженерных сетей и коммуникаций осуществляются за счет средств Подрядчика. В случае повреждения инженерных коммуникаций, конструктивных слоев дорожных одежд дорог или элементов благоустройства при выполнении работ по валке деревьев, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет произвести восстановительные работы в течение 3-х часов.

Перед началом проведения работ зона производства работ должна быть обозначена оградительными лентами, освобождена от автотранспорта и пешеходов;

Работы с применением механизмов с повышенным уровнем шума (бензопилы, бензосекаторы) проводятся с соблюдением режима труда и отдыха населения;

При производстве работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов должен быть оформлен наряд-допуск при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Наряд-допуск выдается крановщику (машинисту подъемника, оператору) перед началом работы. Работы по формовочной и санитарной обрезке зеленых насаждений, валке сухих и аварийных деревьев, расположенных в охранной зоне, должны производиться обученным персоналом, имеющим допуск к работе в охранной зоне линий высокого напряжения. Порядок работы кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, необходимо определить с владельцем линии.

При производстве работ вдоль магистральных улиц обеспечивается свободный проезд транспорта. В случае необходимости ограничения движения транспорта в зоне проведения производственных работ вдоль магистральной улицы схема установки ограждения согласовывается с соответствующими службами.

Качественные показатели саженцев:

- саженцы должны иметь закрытую корневую систему;

- транспортировка должна осуществляться при оптимальной температуре;

- наличие карантинного сертификата;

Посадочный материал должен соответствовать Приложению №1 к Техническому заданию.

Форма растений, окраска побегов и листьев характерные для данного ботанического вида и сорта. Корневая система соответствует виду, возрасту, почвенным условиям, полностью оплетает земляной ком. На стеблях, листьях, хвое нет механических повреждений.

Корневая система должна быть закрытой.

Саженцы должны поставляться в упакованном виде, обеспечивающем сохранность при транспортировке и хранении, исключающей возможность порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка должна быть целой, сухой, не деформированной. Упаковка (тара) должна обеспечивать полную сохранность саженцев на весь срок транспортировки с учетом перезагрузок и длительного хранения.

Поставляемый товар должен быть новыми, без дефектов, не бывшими в эксплуатации, соответствующие требованиям технических регламентов, положениям стандартов, установленных в Российской Федерации к таким товарам, а также требованиям Заказчика.

Требования к экологическим характеристикам саженцев: - отсутствие вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, хвое и корневой систем;

-отсутствие внешних признаков поражения (на листьях - мучнистого налета и серой гнили; на стеблях - ржавчины; на корневой системе – гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней, наличие увядающих и засыхающих нижних листьев);

- отсутствие внешних признаков наличия вредителей;

- отсутствие искривления, скручивания, изменения окраски на листьях и стеблях;

- отсутствие наличия признаков объедания или обгрызания листогрызущими насекомыми;

- отсутствие следов обработки ядохимикатами.

Во время посадки саженцев применить комплексное минеральное удобрение и препараты для формирования роста корневой системы. Органо – минеральные удобрения, состав: азот, калий, фосфор, микроэлементы.  Препараты формирования корневой системы.

При посадке ствол дерева располагается в центре посадочного места, без отклонений от оси роста, корневая шейка не должна быть заглублена.

Деревья укрепляются кольями и растяжками, которые крепятся к стволу мягкими прокладками из мешковины. После посадки формируют лунку для полива с валиком по внешнему краю, высотой 7-12 см. Растения обильно поливают для полного насыщения почвы влагой. После впитывания воды в местах промоин и просадок добавляют растительный грунт, разравнивают и поправляют валик, присыпают новым почвогрунтом. Полив деревьев при посадке: 2-кратным поливом чистой водой, пригодной для полива насаждений, с нормой полива не менее 80 л на 1 дерево. Полив высаженных деревьев производится с проливом на глубину залегания корней - 80 см.

По всей площади приствольного круга равномерно рассыпана кора лиственницы фракции 5-10 см для влагозадержания и утепления деревьев.

Посадочные ямы, траншеи готовятся за 5-7 дней до посадки. После выкопки ямы, дно рыхлят. Заказчиком проверяется правильность размеров ямы.

Общие требования к уличным детским тренажерам:

Уличные детские тренажеры сопровождается следующей документацией:

Технический паспорт завода-изготовителя на русском языке, содержащий информацию об изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность, соответствие ГОСТ, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации, инструкции со схемой сборки и установки.

Общие требования - ТР ЕАЭС 042/2017 «Безопасность оборудования для детских игровых площадок».

Соответствие качества Товара подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом соответствия на каждый отдельно стоящий игровое оборудование, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданный и проверенный аккредитованными органами и испытательной лабораторией, в области безопасности детского игрового оборудования по ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.

Сертификат соответствия продукции (готового изделия) должен соответствовать требованиям:

- паспортом на оборудование на русском языке, содержащим информацию согласно п. 36 ТР ЕАЭС 042/2017 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»,

- гарантийным талоном.

Поставляемый товар новый (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой.

Качество и комплектность поставляемого товара соответствуют действующим требованиям и стандартам, установленным для данного вида товара.

Товар соответствует требованиям современного дизайна, функционально направлен на физическое развитие, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТ РФ.

Товар изготовлен в соответствии с экологическими нормами и необходимыми требованиями безопасности и комфорта, имеет высокую надежность и способность выдерживать достаточно большие нагрузки.

Товар имеет сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Паспорт включает в себя информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации  по обслуживанию,  гарантийные обязательства.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Установка товара производится на горизонтальную поверхность фундаментным способом, используя специальные болты. Работы по изготовлению фундамента для последующей установки осуществляет Поставщик.

Установка товара исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) товара в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

6. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок работ, выполненных по контракту, три года (36 месяцев) с момента окончания всех работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Подрядчик совместно с Заказчиком определяет процент приживаемости высаженных зелёных насаждений (осенних - весной), допустимый процент отпада (не приживаемости) зеленых насаждений не должен превышать 5 % от общего объема высаженных саженцев.

В случае превышения процента отпада зеленых насаждений (не приживаемости) Подрядчик обязан произвести восстановительные посадки зелёных насаждений взамен погибших за свой счёт (посадочный материал за счёт Подрядчика).

7. Хранение и вывоз мусора

Подрядчик обеспечивает ежедневную уборку территории производства работ и вывоз мусора не реже, чем 1 раз в 2 дня, не допуская захламления в зоне производства работ и прилегающих территориях. Самостоятельно заключает договор на вывоз ТКО на полигон.

Вывоз мусора, производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, по согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от __________ 20__г. № 0176300002220000006

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование Объекта: Капитальный ремонт общественной территории МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3 (2-ой этап выполнения работ)

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика | Сроки передачи рабочей документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вырубка, формовочная обрезка деревьев, корчевка пней | С момента заключения контракта в течении 10 календарных дней | В соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием | - | в день заключения Контракта Порубочный талон в день заключения Контракта |
| 2 | МАФ | С момента заключения контракта в течении 10 календарных дней | В соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием | - | в день заключения Контракта |
| 3 | Земляные работы | С момента заключения контракта в течении 10 календарных дней | В соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием | - | в день заключения Контракта |
| 4 | Озеленение | С 01.10.2020г. по 10.10.2020г. | В соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием | - | в день заключения Контракта |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| Зам. Главы администрации МО «Энемское городское поселение» | Директор ООО «ЮгСтройСервис» |
| ______________________(Сихаджок А.Д.) (подпись, фамилия и инициалы представителя) | ______________________ Сизых-Крылов А.М. (подпись, фамилия и инициалы представителя) |

| Приложение № 4 к муниципальному контракту от __________ 20__г. №0176300002220000006 ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| Наименование Объекта: Капитальный ремонт общественной территории МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3 (2-ой этап выполнения работ) |  |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Сроки выплаты аванса Размер аванса Сумма к оплате Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта 1 2 3 4 5 6 7 1 Вырубка, формовочная обрезка деревьев, корчевка пней - - (заполняется при подписании контракта); в течении 15 рабочих дней с даты предоставления документов на оплату (заполняется при подписании контракта); 2 МАФ - - (заполняется при подписании контракта); в течении 15 рабочих дней с даты предоставления документов на оплату (заполняется при подписании контракта); 3 Земляные работы - - (заполняется при подписании контракта); в течении 15 рабочих дней с даты предоставления документов на оплату (заполняется при подписании контракта); 4 Озеленение - - (заполняется при подписании контракта); в течении 15 рабочих дней с даты предоставления документов на оплату но не ранее 10.10.2020г. (заполняется при подписании контракта); |  |

- Цена контракта 5 372 150,25 (Пять миллионов триста семьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей 25 копеек.

- Срок итоговой оплаты в течение 15 рабочих  дней с даты предоставления исполнительной документации.

| Заказчик: Зам. главы администрации МО «Энемское городское поселение» _______________________ Сихаджок А.Д. (подпись, фамилия и инициалы представителя) | Подрядчик: Директор ООО «ЮгСтройСервис» __________ Сизых-Крылов А.М. |
| --- | --- |

Приложение№1 к техническому заданию

«Требования к отдельным товарам, используемым в процессе выполнения работ»

(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком)

Капитальный ремонт общественной территории МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3

(2-ой этап выполнения работ)

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель), наименование страны происхождения товара | Технические характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Береза бородавчатая ГОСТ 24909-81 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа саженцев | первая; вторая | вторая |  |
|  |  |  | Высота растения, в диапазоне | св.2,0 до 3,0 включ. | св.2,5 - 3,0 включ. | м |
|  |  |  | Земляной ком | должен быть плотный | плотный |  |
|  |  |  | Крона | должна быть компактная и симметричная | компактная и симметричная |  |
|  |  |  | Ствол | должен быть прямой | прямой |  |
|  |  |  | Высота штамба, в диапазоне | от 1,0 до 1,8 включ. | св.1,3 до 1,8включ. | м |
|  |  |  | Диаметр штамба, в диапазоне | от 2,0 до 3,0 включ. | св.2,5 до 3,0включ. | см |
|  |  |  | Диаметр корневой системы, в диапазоне не менее | 50 | 60 | см |
|  |  |  | Длина корневой системы, в диапазоне не менее | 35 | 40 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бирючина обыкновенная ГОСТ 26869-86 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа | среднерослые; низкорослые | среднерослые |  |
|  |  |  | Вид посадок | массовые; специальные | массовые |  |
|  |  |  | Высота надземной части , в диапазоне | от 40 св.90 | от 40 до 50 включ. | см |
|  |  |  | Длина корневой системы, в диапазоне не менее | 20 | 20 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 2 |  |
| 3 | Клен ГОСТ 24909-81 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа саженцев | первая; вторая | первая |  |
|  |  |  | Высота растения, в диапазоне | св.2,0 до 3,0 включ. | св. 2,0 до 2,5 включ. | м |
|  |  |  | Земляной ком | должен быть плотный |  |  |
|  |  |  | Крона | должна быть компактная и симметричная | компактная и симметричная |  |
|  |  |  | Ствол | должен быть прямой | прямой |  |
|  |  |  | Высота штамба, в диапазоне | от 1,0 до 1,8 включ. | от 1,0 до 1,3 включ. | м |
|  |  |  | Диаметр штамба, в диапазоне | от 2,0 св. 3,0 | от 2,0 до 2,5 включ. | см |
|  |  |  | Диаметр корневой системы, в диапазоне не менее | 50 | 50 | см |
|  |  |  | Длина корневой системы, в диапазоне не менее | 35 | 35 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ель колючая ГОСТ 25769-83 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа саженцев | третья; четвертая | третья |  |
|  |  |  | Высота растения, в диапазоне | св.120 до 250 включ. | св.120 до 180 включ. | см |
|  |  |  | Земляной ком | должен быть плотный | плотный |  |
|  |  |  | Крона | должна быть компактная и симметричная | компактная и симметричная |  |
|  |  |  | Ствол | должен быть прямой | прямой |  |
|  |  |  | Диаметр кроны, в диапазоне не менее | 80 | 100 | см |
|  |  |  | Размер кома, в диапазоне не менее | 100х100х60 | 100х100х60 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 1 |  |
| 5 | Можжевельник чешуйчатый ГОСТ 26869-86 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа | среднерослые; низкорослые | среднерослые |  |
|  |  |  | Вид посадок | массовые; специальные | массовые |  |
|  |  |  | Высота надземной части , в диапазоне | от 40 св.90 | св.50 | см |
|  |  |  | Длина корневой системы, в диапазоне не менее | 20 | 20 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 1 |  |
| 6 | Пихта одноцветная ГОСТ 25769-83 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа саженцев | четвертая | четвертая |  |
|  |  |  | Высота растения, в диапазоне | св.200 до 300 включ. | св.200 до 300 включ. | см |
|  |  |  | Земляной ком | должен быть плотный | плотный |  |
|  |  |  | Крона | должна быть компактная и симметричная | компактная и симметричная |  |
|  |  |  | Ствол | должен быть прямой | прямой |  |
|  |  |  | Диаметр кроны, в диапазоне не менее | 150 | 150 | см |
|  |  |  | Размер кома, в диапазоне не менее | 130х130х60 | 130х130х60 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | Не нормируется | Не нормируется |  |
| 7 | Сосна крымская (обыкновенная) ГОСТ 25769-83 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа саженцев | первая; вторая | первая |  |
|  |  |  | Высота растения, в диапазоне | св.50 до 150 включ. | св.60 до 100 включ. | см |
|  |  |  | Земляной ком | должен быть плотный | плотный |  |
|  |  |  | Крона | должна быть компактная и симметричная | компактная и симметричная |  |
|  |  |  | Ствол | должен быть прямой | прямой |  |
|  |  |  | Диаметр кроны, в диапазоне не менее | 50 | 50 | см |
|  |  |  | Размер кома, в диапазоне не менее | 50х50х40 | 50х50х40 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 1 |  |
| 8 | Туя гигантская (складчатая) ГОСТ 25769-83 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа саженцев | вторая; третья | вторая |  |
|  |  |  | Высота растения, в диапазоне | св.50 до 100 включ. | св.70 до 100 включ. | см |
|  |  |  | Земляной ком | должен быть плотный | плотный |  |
|  |  |  | Крона | должна быть компактная и симметричная | компактная и симметричная |  |
|  |  |  | Ствол | должен быть прямой | прямой |  |
|  |  |  | Диаметр кроны, в диапазоне не менее | Не нормируется | Не нормируется | см |
|  |  |  | Размер кома, в диапазоне не менее | 50х50х40 | 50х50х40 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 1 |  |
| 9 | Туя западная ГОСТ 25769-83 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Группа саженцев | Третья; четвертая | Третья |  |
|  |  |  | Высота растения, в диапазоне | св.70 до 200 включ. | св.70 до 100 включ. | см |
|  |  |  | Земляной ком | должен быть плотный | плотный |  |
|  |  |  | Крона | должна быть компактная и симметричная | компактная и симметричная |  |
|  |  |  | Ствол | должен быть прямой | прямой |  |
|  |  |  | Диаметр кроны, в диапазоне не менее | Не нормируется | Не нормируется | см |
|  |  |  | Размер кома, в диапазоне не менее | 60х60х50 | 60х60х50 | см |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 2 |  |
| 10 | Роза штамбовая ГОСТ 27635-88 | Товарный знак отсутствует, страна происхождения товара Российская Федерация | Высота штамба, в диапазоне | Св.0,8 | Св.0,8 | м |
|  |  |  | Диаметр штамба в месте прививки, в диапазоне не менее | 0,5 | 0,5 | см |
|  |  |  | Количество основных побегов, в диапазоне не менее | 2 | 3 | шт. |
|  |  |  | Размер кома, в диапазоне не менее | 0,25х0,25х0,2 | 0,25х0,25х0,2 | м |
|  |  |  | Товарный сорт | 1; 2 | 1 |  |

«Требования к отдельным товарам, используемым в процессе выполнения работ»

(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком)

Капитальный ремонт общественной территории МО «Энемское городское поселение» Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3

(2-ой этап выполнения работ)

| 1. | Уличный тренажер «Шаговый» Примерный эскиз, страна происхождения товара Российская Федерация | Конструктивно тренажёр будет выполнен в виде металлических оснований и стоек, шатунов, платформ и неподвижного поручня. Внешние размеры: длина, см: 75 ширина, см: 135 высота, см: 120 Комплектация: - стойка, шт. 2 - шатун, шт. 2 - поручень, шт. 1 - ограничитель, шт. 2 - болт анкерный, шт. 8 информационная табличка, шт. 1 Характеристики элементов. Стойка представляет конструкцию из: - стойка - 1 шт., - платформа - 1 шт., - крышка - 1 шт., - ось – 1 шт. Стойка будет изготовлена из листовой стали толщиной 2,5 мм. Платформа будет представлять собой конструкцию из листовой стали толщиной 4 мм, покрыта порошковой краской. К платформе крепятся 4 анкерных болта длиной 300 мм. Крышка выполнена из листовой стали толщиной 2,5 мм. Шатун конструктивно состоит из одного каркаса и опоры для ног. Каркас состоит: - из втулки, выполненной из металлической трубы размерами 40х6 мм, которая вставляется в ось стойки; - тяги, изготовленной из металлической профильной трубы размерами 60х40х2 мм; - двух планок, изготовленных из стального листа толщиной 4 мм; - двух кронштейнов, изготовленных из металлического профильного листа размерами 40х25х2 мм, которые привариваются к щечкам тяги с двух сторон в нижней части, на которые привариваются перпендикулярно расположению кронштейнов две планки с расстоянием между осями планок 90 мм. Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа. На планки крепиться опора для ног посредством четырех болтовых соединений каждая. Для безопасного нахождения на тренажере во время динамических занятий опора для ног будет изготовлена из высокопрочной резиновой смеси. Максимальный ход платформы составляет 55 градусов по углу отклонения от вертикальной позиции покоя шатуна. Поручень будет выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,5 мм, изогнут, радиус изгиба 90 мм. Ограничитель представляет собой кожух гнутый из листовой стали толщиной 4 мм, к которому крепятся на винты резиновые буферы. Информационная табличка содержит графические изображения и текстовое описание правильного варианта исполнения упражнений. | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Уличный тренажер «Эллиптический» Примерный эскиз, страна происхождения товара Российская Федерация | Конструктивно тренажёр будет выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычага-маятника, платформы и неподвижных рукоятей. Внешние размеры: длина (с учетом перемещения подвижных элементов), см: 140 ширина, см: 70 высота, см: 165 Комплектация: - рама, шт. 1 - кулиса, шт. 2 - связь вертикальная, шт. 2 - рукоятка в сборе, шт. 2 - болт анкерный, шт. 4 - информационная табличка, шт. 1 Характеристики элементов. Рама представляет конструкцию из: - платформа - 1 шт., - полустойка наклонная верхняя - 1 шт., - полустойка наклонная нижняя - 1 шт., - шатун - 2 шт., - полустойка основная верхняя -1 шт., - полустойка основная нижняя - 1 шт. Платформа представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 4 мм, покрыта порошковой краской. К платформе крепятся 4 анкерных болта длиной 300 мм. Полустойка наклонная верхняя и полустойка наклонная нижняя изготовлены из листовой стали толщиной 2,5 мм. Полустойки крепятся друг к другу при помощи многократных неразъемных клепочных соединений. Образовавшаяся трапециевидная стойка-кожух будет закрывать все движущиеся элементы внутрь себя и предотвращать защемление частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Рычажная система (шатун), представляет собой надежную конструкцию из рычага, полуоси, корпуса подшипника и шайбы. Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа. Шатуны крепятся в задней части наклонной полустойки. Полустойка основная верхняя и полустойка основная нижняя изготовлены из листовой стали толщиной 2,5 мм. Полустойки крепятся друг к другу при помощи многократных неразъемных клепочных соединений. Образовавшаяся трапециевидная стойка-кожух будет закрывать все движущиеся элементы внутрь себя и предотвращать защемление частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Полустойка основная находиться впереди тренажера. Полустойка основная и полустойка наклонная соединены между собой посредством четырех болтовых соединений в вертикальной плоскости с обеих боковых сторон полустоек. Для усиления конструкции в месте болтового соединения полустоек сверху будет использован уголок В-50х50х4 мм. Справа и слева по бокам рамы тренажера для усиления конструкции будут использованы уголки, изготовленные из листовой стали толщиной 2,5 мм. На полустойки основной в стойку будет насквозь вставлена ось, на посадочных цилиндрических поверхностях которой через подшипники будут устанавливаться рукоятки в сборе. Кулисы выполнены из металлических профильных труб размерами 60х40х2 мм, которые крепятся к раме с двух сторон посредством рычажной системы (шатунов). На верхней плоскости каждой кулисы крепиться опора для ног посредством четырех болтовых соединений каждая. Для безопасного нахождения на тренажере во время динамических занятий опора для ног будет изготовлена из высокопрочной резиновой смеси. Связь вертикальная представляет собой металлическую трубу размерами 60х40х2 мм, которая с одной стороны будет крепиться к кулисе посредством подшипникового соединения, а с другой стороны крепится к оси, которая расположена в верхней части основной полурамы. Рукоятка в сборе изготовлена из металлической трубы диаметром 33 мм, крепиться посредством фланцевого соединения к связи вертикальной. Максимальный ход рукоятей по горизонтали составляет 290 мм (угол раствора 25 градусов), при этом разновысотность платформ для ног составляет 255 мм. Информационная табличка содержит графические изображения и текстовое описание правильного варианта исполнения упражнений. | 1 шт. |
| 3 | Уличный тренажер «Жим ногами» Примерный эскиз, страна происхождения товара Российская Федерация | Конструктивно тренажёр будет выполнен в виде цельнометаллической платформы со стойкой, рычажной системы, сиденья и опоры. Внешние размеры: длина, см (наибольшая, при положении, когда сиденье поднято над платформой): 130 ширина, см: 66 высота, см (наибольшая, при положении, когда сиденье поднято над платформой): 124 Комплектация: - стойка в сборе с платформой, шт. 1 - опора для ног, шт. 1 - сидение, шт. 1 - болт анкерный, шт. 4 информационная табличка, шт. 1 Характеристики элементов. Стойка в сборе с платформой Стойка имеет высоту 600 мм. Стойка в сборе закреплена на платформе. Внутри стойки будут установлены силовые рычаги. Стойка будет изготовлена из 2-х полустоек. Материал полустойки -листовая сталь толщиной 2,5 мм. Полустойка левая и полустойка правая крепятся друг к другу при помощи многократных неразъемных клепочных соединений. Силовые рычаги будут изготовлены из труб прямоугольного сечения 60х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа 14 штук. С лицевой стороны будет выполнено прямоугольное отверстие, предназначенное для свободного амплитудного хода рычагов сиденья. С тыльной стороны будет выполнено прямоугольное отверстие, предназначенное для свободного амплитудного хода рычагов с прикрепленными к нему опорами для ног. Платформа представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 4 мм, покрыта порошковой краской. К платформе крепятся 4 анкерных болта длиной 300 мм. Опора для ног будет выполнена в виде рычага, из металлической трубы диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,8 мм, на которую устанавливаются резиновые накладки. Конструктивно опора состоит из двух полускоб и балки. Опора крепится к системе рычагов посредством фланцев. Материал полускоб – металлическая труба, диаметром 42 мм, толщина стенки 2,8 мм. Способ крепления опоры будет исключать возможность их вращения или демонтажа без использования инструмента. Опора будет крепиться в плоскости перпендикулярной к стойке. Материал опоры для ног – стальная пластина, покрытая высокопрочной резиновой смесью. Размеры опоры для ног 150х380х23 мм. Способ крепления опоры для ног будет исключать возможность их вращения или демонтажа без использования инструмента. Сидение будет представлять собой конструкцию из столбика в сборе и двух кронштейнов сиденья, с закрепленными пластмассовыми спинкой и сиденьем. Сиденье имеет прочный металлический каркас из трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм. Сидение крепится к нижней части рычажной системы к столбику, в нижней части которого будет предусмотрен демпфер, представляющий собой резиновую отливку. Материал спинки/сидения – пластмасса, устойчива к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью. Спинка/сидение будут выполнены из прочной пластмассы, трапециевидной формы, усиленной рёбрами жёсткости. Размеры будут 300х260х25 мм. Информационная табличка содержит графические изображения и текстовое описание правильного варианта исполнения упражнений. | 1 шт. |

| 4 | Уличный тренажер «Вертикальная тяга» Примерный эскиз, страна происхождения товара Российская Федерация | Конструктивно тренажер состоит из платформы, стойки, системы рычагов, посадочного места и рукоятей. Внешние размеры: длина, см: 100 ширина, см: 80 высота, см: 180 Комплектация: - платформа, шт. 1 - стойка, шт. 1 - система рычагов, шт. 1 - сидение и спинка, шт. 1 - ручки, шт. 2 (в зеркальном исполнении) - болт анкерный, шт. 4 информационная табличка, шт. 1 Характеристики элементов. Платформа представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 4 мм, покрыта порошковой краской. К платформе крепятся 4 анкерных болта длиной 300 мм. Стойка представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 2,5 мм, покрыта порошковой краской. Стальные листы скреплены с помощью заклепок. В нижней и верхней части стойки с лицевой стороны предусмотрено прямоугольное отверстие, предназначенное для свободного амплитудного хода рычажной системы и прикрепленного к ней сидения во время занятий на тренажере. Система рычагов. Опорами движущихся элементов (системы рычагов) служит шариковые подшипники закрытого типа, в количестве 10 шт. Система рычагов будет изготовлена из металлических труб сечением 60х40 мм с толщиной стенки 2,5 мм, осей диаметром 25 мм, листового металла толщиной 2,5 мм. Система рычагов будет располагаться внутри стойки. В нижней части система рычагов будет связана с шатуном, на котором с одной стороны установлено сидение. Сидение и спинка представляют собой конструкцию из столбика в сборе и двух кронштейнов сиденья, с закрепленными пластмассовыми спинкой и сиденьем. Сиденье имеют прочный металлический каркас из трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм. Сидение крепятся к нижней части рычажной системы, к столбику, в нижней части которого предусмотрен демпфер, представляющий собой резиновую отливку. Материал сидения и спинки – пластмасса, устойчивая к ультрафиолету, влажности, а также обладающая морозоустойчивостью. Сидение выполнено из прочной пластмассы, трапециевидной формы, усиленной рёбрами жёсткости. Длина сидения и спинки - 300 мм, ширина основания трапециевидного сидения и спинки – 260 мм. Ручки крепятся через фланец к системе рычагов посредством болтовых соединений. Ручки выполнены из металлической трубы диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,8 мм, изогнуты, радиус сгиба 90 мм. Способ крепления рукоятей будет исключать возможность их вращения или демонтажа без использования инструмента. Ручки крепятся в плоскости перпендикулярной к стойке на высоте от нулевой точки 1540 мм. За отметку ноль принята базовая отметка заглубления. На расстоянии 20 мм от конца ручек, под углом 90 градусов вовнутрь будут приварены в круговую рукоятки, изготовленные из металлической трубы диаметром 25 мм, по одной на каждой ручке, длиной 115 мм, на которых в целях предотвращения скольжения ладони при занятии на тренажере будут находится рукоятки. Информационная табличка содержит графические изображения и текстовое описание правильного варианта исполнения упражнений. | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |